## Sheet1
No | Task |  |  | PIC | Effort (h) | Priority | Related person | Progress | Status | Start | End | Actual Effort (h)
Total
Front end user
UC trang chủ
|  |  | Menu | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | Search(Danh mục) | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | Tin mới | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | List danh mục | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | Api danh sách tin mới | QuangND | 2
|  |  | Api danh sách danh mục | QuangND | 2
|  |  | Api search | QuangND | 4
UC đăng nhập
|  |  | Form đăng nhập | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | Số điện thoại + xác thực sms | AnhMT+HueNT | 16
|  |  | facebook | AnhMT+HueNT | 16
|  |  | email | AnhMT+HueNT | 16
UC đăng ký
|  |  | Form đăng ký | AnhMT+HueNT | 2
|  |  | Api post form đăng ký | QuangND | 8
UC thông tin cá nhân
|  |  | Form nhập thông tin cá nhân | BanHV | 3
|  |  | Api xem thông tin cá nhân | QuangND | 3
|  |  | Api lưu thông tin cá nhân | QuangND | 3
UC đăng việc
|  |  | Form đăng việc | BanHV | 3
|  |  | Api post tin đăng | QuangND | 3
|  |  | Api get danh mục công việc | QuangND | 3
UC tìm việc
|  |  | Danh sách công việc | BanHV | 4
|  |  | Api get danh sách công việc | QuangND | 2
|  |  | Bản đồ vị trí nơi làm việc | QuangND | 24
|  |  | Api search | QuangND | 8
|  |  | form search (tên công việc, danh mục, khoảng cách, giá tiên, thời gian…..) | BanHV | 2
UC chi tiết công việc
|  |  | Apply/Cancel việc nhận (chưa làm) | AnhMT+HueNT | 3
|  |  | Api apply/cancel việc | QuangND | 3
|  |  | đánh Giá việc sau khi kết thúc. | AnhMT+HueNT | 4
|  |  | Api post thông tin đánh giá | QuangND | 4
|  |  | List các bình luận về công việc | AnhMT+HueNT | 4
|  |  | Api get danh sách bình luận | QuangND | 4
|  |  | Api lưu bình luận | QuangND | 3
UC quản lý việc đã đăng
|  |  | Hiển thị danh sách các việc đã đăng | BanHV | 4
|  |  | Api danh sách việc đã đăng | QuangND | 4
|  |  | Chi tiết việc đã đăng | BanHV | 6
|  |  | Sửa thông tin việc đã đăng | BanHV | 3
|  |  | API update việc đã đăng | QuangND | 4
|  |  | Hiển thị danh sách người nọp hồ sơ | BanHV | 4
|  |  | API danh sách người nộp hồ sơ | QuangND | 5
|  |  | Chi tiết profile người nộp | BanHV | 5
|  |  | Chọn người nộp hồ sơ | BanHV | 3
|  |  | Thay đổi trạng thái việ -> Hoàn thành | BanHV | 4
|  |  | Danh sách người nộp hồ sơ đc chọn cho công việc (để đánh giá) | BanHV | 8
|  |  | Đánh giá chi tiết (có điểm rate, comment)- popup | BanHV | 8
UC đăng xuất
|  |  | Api đăng xuất | QuangND | 3
Back End user
UC quản lý user
|  |  | Hiển thị danh sách user | HieuNT | 2
|  |  | Tạo mới users | HieuNT | 2
|  |  | Sửa thông tin user | HieuNT | 2
|  |  | Xóa user | HieuNT | 2
|  |  | Api tạo mới user | HieuNT | 2
|  |  | Api cập nhật user | HieuNT | 2
|  |  | Api xóa user | HieuNT | 2
UC quản lý bình luận
|  |  | Hiển thị danh sách bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Tạo mới bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Sửa thông tin bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Xóa bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Api tạo mới bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Api cập nhật bình luận | HieuNT | 2
|  |  | Api xóa bình luận | HieuNT | 2
UC quản lý tin được đăng
|  |  | Hiển thị danh sách tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Tạo mới tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Sửa thông tin tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Xóa tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Api tạo mới tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Api cập nhật tin đăng | HieuNT | 2
|  |  | Api xóa tin đăng | HieuNT | 2
UC thông báo
|  |  | Api thông báo có ng đăng tin | HieuNT | 2
|  |  | Api thông báo có ng apply | HieuNT | 2
|  |  | Api thông báo có ng cancel | HieuNT | 2
|  |  | Api thông báo có ng bình luận | HieuNT | 2
UC báo cáo
|  |  | Api get số lượng người dùng trong 1 tuần | HieuNT | 2
|  |  | Api get số đăng ký mớ trong 1 tuần | HieuNT | 2
|  |  | Api get số lượng active trong 1 tuần | HieuNT | 2
|  |  | Api get về số lượng job theo từng loại hình công việc | HieuNT | 2
|  |  | Api get về số lượng apply thành công theo từng loại hình công việc | HieuNT | 2
|  |  | Api get về số lượng người tham gia apply theo từng loại hình công việc | HieuNT | 2
UC quét trạng thái công việc
|  |  | Api yêu cầu user cập nhập trạng thái các job mà họ đăng nhưng quá hạn mà chưa cập nhật | HieuNT | 2
|  |  | Api gợi ý việc phù hợp với user đang đăng nhập theo loại hình công việc, giá cả, khoảng cách | HieuNT | 2